## Лист1
СОГЛАСОВАНО: | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета ЖКХ | [6 empty] | Генеральный директор ООО"Жилищно-
администрации города Ульяновска | [5 empty] | эксплуатационная компания" | эксплуатационная компания"
________________________А.Я.Черепан | [5 empty] | ______________________________В.В.Калугин
"_____"____________________2014 | [6 empty] | "_____"____________________2014
План мероприятий по подготовке жилищного фонда
и его инженерного оборудования к отопительному сезону 2014-2015 годов
ООО"Жилищно-эксплуатационная компания"
№ п/п | Адрес | Вид работ | Ед. изм. | Объем работ | Стоимость работ (тыс.руб.) | Срок выполнения работ |  | Ответственный исполнитель | Ответственное лицо штаба управляющей организации по подготовке к отопительному сезону 2014-2015 годов
[6 empty] | Начало работ (число, месяц) | Окончание работ (число, месяц)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  | Промывка системы о. | дом | 1 | 2.4 | 2014-06-16 | 2014-06-19 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М.
| Красноармейская-63 | Ремонт системы о. | дом | 1 | 4 | 2014-05-21 | 2014-05-26 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М.
|  | Опресовка системы о. | дом | 1 | 0.9 | 27.062014 | 2014-06-30 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М.
|  | Ремонт ХВС, ГВС, канализации | дом | 1 | 3.6 | 22.04.2014. | 2014-04-28 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М.
|  | Ремонт теплоизоляции | м/п | 29 | 2 | 07.07..2014 | 2014-07-10 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М.
|  | Ремонт электрощитовых | шт. | 2 | 1.2 | 17.04.2014. | 2014-04-23 | Платов Е.Н. | Кабиров Р.Ш.
|  | Ремонт электропроводки | м.п. | 28 | 1.2 | 20.03.2014. | 2014-03-28 | Платов Е.Н. | Кабиров Р.Ш.
|  | Ремонт мягк. кровли | м2 | 12 | 0.8 | 18,08,2014 | 2014-08-20 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М.
|  | Ремонт мет. кровли | м2 | 5 | 2.1 | 2014-08-27 | 2014-08-29 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М.
|  | Ремонт входных дверей | шт. | 4 | 0.9 | 11.08.2014. | 2014-08-14 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М.
|  | Остекление л/клеток | м2 | 1.1 | 0.5 | 2014-06-16 | 2014-06-18 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М.
|  | Ремонт ВК | шт. | 1 | 1.4 | 2014-08-28 | 2014-09-01 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М.
|  | Ремонт подъездов | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Паспорта готовности | дом | 1 | 0 | 2014-08-27 | 2014-09-01 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М.
|  | Уборочная техника | ед. | по договору
|  | Уборочный инвентарь | ед. | по необходи | мости
|  | Заготовка пескосоляной смеси | тонн | по необходи | мости
Приборы учёта
|  | Приборы погодного регулирования | ед. | 1 | 0.5 | 2014-06-21 | 2014-06-23 | Кабиров Р.Ш. | Коргутлова С.М.
Мастер ООО"Жилищно-эксплуатационная компания" Р.Ш.Кабиров | [9 empty] | "